## Plan de Comunicación
Plantilla de Comunicación
Utiliza esta plantilla para desarrollar un programa de comunicación, eventos de calendario y responsabilidades matriz para mantener informados a los interesados ​​con tus mensajes clave. Las plantillas se proporcionan en las distintas pestañas de este documento.
Dueño del documento:
Fecha de asunto:
Versión:
Aprobación del documento:

## Tabla de Contenidos
Tabla de Contenidos
Calendario de Comunicaciones
Calendario de Eventos
Matriz de Responsabilidades

## Calendario de Comunicaciones
Calendario de Comunicaciones
Incluye los medios de comunicación de tus mensajes de acuerdo con los grupos de interés en esta lista. Indica los nombres de la tarea, la persona que es responsable, las fechas de inicio y de término esperadas. Si tus tareas son recurrentes, agrega una columna que indique la tasa de recurrencia.
Nombre de la tarea | Persona responsable | Fecha de inicio | Fecha final | Reaparición
Reunión de inicio del Proyecto | Gerente de proyecto | 2020-02-01 | 2020-02-01 | Ninguna
Reunión del Equipo de Proyecto | Gerente de proyecto | 01/15/2020 | 12/31/2020 | Semanal
Boletín de lanzamiento | Social Media Manager | 2020-02-01 | 12/31/2020 | Mensual
Mensajes de Facebook | Social Media Manager | 01/15/2020 | 12/31/2020 | Semanal
Redes Evento Anual | Gerente de proyecto | 2020-06-01 | 2020-06-01 | Anual

## Calendario de Eventos
Calendario de Eventos
Agrega todos los eventos que figuran en tu Calendario de Comunicaciones. Proporciona una explicación del evento y su propósito.
Nombre del evento | Descripción | Propósito | Fecha | Reaparición
Reunión de inicio del proyecto | Incluye a todos los miembros del equipo; revisa el plan de comunicación y programación; discute riesgos y desafíos del proyecto. | Asegura la comprensión de los objetivos del proyecto, los roles, responsabilidades y plazos. | 2020-02-01 | Al inicio del proyecto
Reunión con el Equipo de Proyecto | Incluye a todos los miembros del equipo; revisa el plan de comunicación y programación; discute riesgos y desafíos del proyecto. | Asegura la comprensión de los objetivos del proyecto, los roles, responsabilidades y plazos. | 01/15/2020 | Semanal
Evento anual de Networking | Incluye a todos los miembros del equipo; revisa el plan de comunicación y programación; discute riesgos y desafíos del proyecto. | Asegura la comprensión de los objetivos del proyecto, los roles, responsabilidades y plazos. | 2020-06-01 | Anual

## Matriz de Responsabilidades
Matriz de Responsabilidades
Enumera los miembros del equipo y señala su responsabilidad sobre el proyecto.
Utiliza esta clave para describir la función de cada miembro del equipo: L = Líder, R = Revisor, M = Monitor.
Nombre de la tarea | Patrocinador de proyecto | Gerente de proyecto | Social Media Manager | Especialista en Relaciones Públicas
Reunión de inicio del proyecto | M | L | M | M
Reunión del Equipo de Proyecto | M | L | M | M
Boletín de lanzamiento | M | R | L | R
Mensajes de Facebook | M | R | L | M
Redes Evento Anual | M | L | M | M
Comunicado de prensa externa | M | R | M | L
Publicidad externa | M | R | M | L
Explosiones de correo electrónico | M | R | L | R